## Historique Doc.
GUIDE DE TESTS TECHNIQUES / FONCTIONNELS |  |  |  | IDENTIFICATION : MI.QA.2026-04-12
Nom Document | Guide de Tests Fonctionnels - Mood-IoT
Service | Backend (FastAPI) + Frontend (Next.js) + PostgreSQL
Developpeur | Cinthya Basilio
Certificateur | Equipe QA
Date | 12/04/2026
Version | 1.0
Nombre de cas de test | 52
Historique des versions
Version | Date | Auteur | Description
1.0 | 12/04/2026 | Cinthya Basilio | Creation initiale du guide de tests

## Tests
GUIDE DE TESTS - FONCTIONNELS
PROJET : | Guide de Tests Fonctionnels - Mood-IoT |  |  |  | Phase du projet : | Developpement |  |  | REUSSIS | ECHOUES | TOTAL
[9 empty] | 52 | 0 | 52
# Req. Fonctionnel | Segment de tests | Numero de Cas | Nom du cas de test | Criticite | Pre-requis | Etapes | Resultat attendu | Etat du cas | Observations | Solution Cas Echoues | Evidences
UC 1 | Infrastructure et Deploiement | TC-UC1-01 | Verification du demarrage des 10 conteneurs Docker | Haute | Docker Compose installe, fichier docker-compose.yml present | 1. Executer docker compose up -d 2. Executer docker compose ps 3. Verifier que 10 conteneurs sont en etat running | 10 conteneurs affiches avec statut running/healthy | Reussi | Tous les conteneurs demarrent en moins de 30 secondes | - | 01_docker_ps.txt
UC 1 | Infrastructure et Deploiement | TC-UC1-02 | PostgreSQL avec 17 tables et donnees initiales | Haute | Conteneur PostgreSQL demarre | 1. Se connecter a la base de donnees PostgreSQL 2. Lister les tables avec \dt 3. Verifier la presence des tables users et patients | 17 tables listees incluant users et patients avec donnees de seed | Reussi | Schema conforme au modele de donnees | - | 02_db_tables.txt
UC 1 | Infrastructure et Deploiement | TC-UC1-03 | Redis connecte et operationnel | Moyenne | Conteneur Redis demarre | 1. Verifier le conteneur Redis dans docker compose ps 2. Tester la connectivite Redis | Redis est actif et repond aux commandes PING | Reussi | Redis utilise pour le cache des sessions | - | 01_docker_ps.txt
UC 2 | Verifications de sante | TC-UC2-01 | Health check Gateway agrege | Haute | Gateway demarre sur le port 4000 | 1. Envoyer GET http://localhost:4000/health 2. Verifier la reponse JSON avec status: ok | Reponse 200 OK avec status: ok et details des services | Reussi | Tous les services sous-jacents signales comme sains | - | 03_gateway_health.json
UC 2 | Verifications de sante | TC-UC2-02 | Health check direct service Auth | Haute | Service Auth demarre sur le port 4001 | 1. Envoyer GET http://localhost:4001/health 2. Verifier la reponse JSON | Reponse 200 OK avec status: ok | Reussi | Service Auth operationnel | - | 04_auth_health.json
UC 2 | Verifications de sante | TC-UC2-03 | Health check direct service Patient | Haute | Service Patient demarre sur le port 4002 | 1. Envoyer GET http://localhost:4002/health 2. Verifier la reponse JSON | Reponse 200 OK avec status: ok | Reussi | Service Patient operationnel | - | 05_patient_health.json
UC 2 | Verifications de sante | TC-UC2-04 | Health check direct service Scoring | Haute | Service Scoring demarre sur le port 4003 | 1. Envoyer GET http://localhost:4003/health 2. Verifier la reponse JSON | Reponse 200 OK avec status: ok | Reussi | Service Scoring operationnel | - | 06_scoring_health.json
UC 2 | Verifications de sante | TC-UC2-05 | Health check direct service Notification | Moyenne | Service Notification demarre sur le port 4004 | 1. Envoyer GET http://localhost:4004/health 2. Verifier la reponse JSON | Reponse 200 OK avec status: ok | Reussi | Service Notification operationnel | - | 07_notif_health.json
UC 2 | Verifications de sante | TC-UC2-06 | Health check direct service Teleconsultation | Moyenne | Service Teleconsultation demarre sur le port 4005 | 1. Envoyer GET http://localhost:4005/health 2. Verifier la reponse JSON | Reponse 200 OK avec status: ok | Reussi | Service Teleconsultation operationnel | - | 08_teleconsult_health.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-01 | Connexion reussie psychiatre (JWT) | Haute | Service Auth demarre, utilisateur psychiatre cree en base | 1. POST /auth/login avec identifiants psychiatre 2. Verifier le code 200 3. Verifier la presence du token JWT dans la reponse | Reponse 200 avec access_token, refresh_token et role psychiatre | Reussi | Token JWT valide avec expiration configuree | - | 09_auth_login_psychiatre.json, sc_03_dashboard_apres_login.png
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-02 | Connexion reussie patient Sophie | Haute | Service Auth demarre, utilisateur patient cree en base | 1. POST /auth/login avec identifiants patient Sophie 2. Verifier le code 200 3. Verifier la presence du token JWT | Reponse 200 avec access_token et role patient | Reussi | Patient Sophie authentifie avec succes | - | 10_auth_login_patient.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-03 | Connexion mot de passe incorrect - erreur 401 | Haute | Service Auth demarre | 1. POST /auth/login avec mot de passe incorrect 2. Verifier le code 401 3. Verifier le message d'erreur | Reponse 401 Unauthorized avec message identifiants invalides | Reussi | Message d'erreur generique pour eviter l'enumeration | - | 11_auth_login_wrong.json, sc_02_login_erreur.png
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-04 | GET /auth/me psychiatre | Haute | Token JWT valide du psychiatre | 1. GET /auth/me avec Authorization Bearer token 2. Verifier le code 200 3. Verifier les donnees utilisateur | Reponse 200 avec profil complet du psychiatre | Reussi | Profil retourne avec role et permissions | - | 12_auth_me_psychiatre.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-05 | GET /auth/me patient | Haute | Token JWT valide du patient | 1. GET /auth/me avec Authorization Bearer token patient 2. Verifier le code 200 | Reponse 200 avec profil du patient | Reussi | Profil patient retourne correctement | - | 13_auth_me_patient.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-06 | GET /auth/me sans token - erreur 403 | Haute | Aucun token fourni | 1. GET /auth/me sans header Authorization 2. Verifier le code 403 | Reponse 403 Forbidden | Reussi | Acces refuse sans authentification | - | 14_auth_me_notoken.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-07 | Rafraichissement du token JWT | Haute | Refresh token valide obtenu lors de la connexion | 1. POST /auth/refresh avec le refresh_token 2. Verifier le code 200 3. Verifier le nouveau access_token | Nouveau access_token genere avec succes | Reussi | Rotation des tokens fonctionnelle | - | 15_auth_refresh.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-08 | Configuration MFA TOTP | Moyenne | Utilisateur authentifie | 1. POST /auth/mfa/setup avec token valide 2. Verifier la reponse avec secret TOTP et QR code | Secret TOTP et URI otpauth generes | Reussi | QR code generee pour configuration dans l'application | - | 16_auth_mfa_setup.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-09 | Inscription nouvel utilisateur | Haute | Service Auth demarre | 1. POST /auth/register avec donnees du nouvel utilisateur 2. Verifier le code 201 3. Verifier la creation du compte | Compte cree avec succes, reponse 201 avec donnees utilisateur | Reussi | Mot de passe hache en base de donnees | - | 17_auth_register.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-10 | Inscription email duplique - erreur 409 | Haute | Email deja enregistre en base | 1. POST /auth/register avec email existant 2. Verifier le code 409 | Reponse 409 Conflict indiquant que l'email est deja utilise | Reussi | Contrainte d'unicite respectee | - | 18_auth_register_dup.json
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-11 | Deconnexion invalide le token | Moyenne | Token JWT valide | 1. POST /auth/logout avec token valide 2. Verifier le code 200 3. Tenter GET /auth/me avec l'ancien token | Deconnexion reussie, ancien token invalide | Reussi | Token ajoute a la liste noire Redis | - | 19_auth_logout.json, sc_08_deconnexion.png
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-12 | Stockage token JWT dans localStorage | Haute | Dashboard Next.js charge dans le navigateur | 1. Se connecter via le formulaire du dashboard 2. Ouvrir les DevTools > Application > localStorage 3. Verifier les cles mood_token, mood_refresh, mood_user | Tokens stockes dans localStorage sous les cles mood_token, mood_refresh et mood_user | Reussi | Tokens persistes cote client pour maintenir la session | - | Verification manuelle : mood_token, mood_refresh, mood_user presents dans localStorage
UC 3 | Authentification et Sessions | TC-UC3-13 | Page de connexion du dashboard | Haute | Dashboard Next.js accessible sur http://localhost:3000 | 1. Acceder a http://localhost:3000 2. Verifier l'affichage du formulaire de connexion 3. Verifier les champs email et mot de passe | Page de connexion affichee avec formulaire fonctionnel | Reussi | Design responsive et conforme a la maquette | - | sc_01_login_page.png
UC 4 | Service Patient (PostgreSQL) | TC-UC4-01 | Lister 4 patients depuis PostgreSQL | Haute | Service Patient demarre, donnees de seed chargees | 1. GET /patients avec token psychiatre 2. Verifier le code 200 3. Verifier que 4 patients sont retournes | Liste de 4 patients avec donnees completes | Reussi | Pagination disponible si necessaire | - | 20_patient_list.json
UC 4 | Service Patient (PostgreSQL) | TC-UC4-02 | Obtenir patient par UUID | Haute | UUID d'un patient connu | 1. GET /patients/{uuid} avec token 2. Verifier le code 200 3. Verifier les donnees du patient | Donnees completes du patient retournees | Reussi | UUID conforme au format standard | - | 21_patient_get.json
UC 4 | Service Patient (PostgreSQL) | TC-UC4-03 | Soumission PHQ-9 et calcul severite | Haute | Patient authentifie | 1. POST /patients/{id}/mood avec donnees PHQ-9 2. Verifier le code 201 3. Verifier le score et la severite calcules | Score PHQ-9 calcule avec niveau de severite correspondant | Reussi | Algorithme de scoring conforme aux references cliniques | - | 22_patient_mood_phq9.json
UC 4 | Service Patient (PostgreSQL) | TC-UC4-04 | Sync donnees sante Health Connect (UPSERT) | Haute | Patient authentifie, donnees Health Connect disponibles | 1. POST /patients/{id}/healthdata avec donnees Health Connect 2. Verifier le code 200/201 3. Verifier l'operation UPSERT | Donnees de sante synchronisees avec succes (insertion ou mise a jour) | Reussi | UPSERT evite les doublons de donnees | - | 23_patient_healthdata.json
UC 4 | Service Patient (PostgreSQL) | TC-UC4-05 | Sync batch donnees sante (2 jours) | Haute | Patient authentifie | 1. POST /patients/{id}/healthdata/batch avec 2 jours de donnees 2. Verifier le code 200 3. Verifier le traitement batch | 2 enregistrements journaliers traites avec succes | Reussi | Traitement batch optimise pour les synchronisations volumineuses | - | 24_patient_batch.json
UC 4 | Service Patient (PostgreSQL) | TC-UC4-06 | Plateforme invalide - erreur 422 | Moyenne | Patient authentifie | 1. POST /patients/{id}/healthdata avec plateforme invalide 2. Verifier le code 422 | Reponse 422 Unprocessable Entity avec details de validation | Reussi | Validation stricte des plateformes supportees | - | 25_patient_invalid_platform.json
UC 4 | Service Patient (PostgreSQL) | TC-UC4-07 | Consulter consentements PostgreSQL | Moyenne | Patient avec consentements enregistres | 1. GET /patients/{id}/consents avec token 2. Verifier le code 200 3. Verifier la liste des consentements | Liste des consentements du patient retournee | Reussi | Conformite RGPD pour la gestion des consentements | - | 26_patient_consents.json
UC 5 | Service Teleconsultation (PostgreSQL) | TC-UC5-01 | Creer session teleconsultation avec Jitsi | Haute | Psychiatre authentifie, patient existant | 1. POST /teleconsult/sessions avec donnees de la session 2. Verifier le code 201 3. Verifier l'URL Jitsi generee | Session creee avec URL Jitsi unique | Reussi | Integration Jitsi Meet fonctionnelle | - | 27_teleconsult_create.json
UC 5 | Service Teleconsultation (PostgreSQL) | TC-UC5-02 | Lister sessions teleconsultation | Moyenne | Sessions de teleconsultation existantes | 1. GET /teleconsult/sessions avec token 2. Verifier le code 200 3. Verifier la liste des sessions | Liste des sessions retournee avec details | Reussi | Filtrage par psychiatre/patient disponible | - | 28_teleconsult_list.json
UC 6 | Service Scoring | TC-UC6-01 | Historique des scores d'un patient | Moyenne | Patient avec historique de scores | 1. GET /scoring/patients/{id}/history avec token 2. Verifier le code 200 3. Verifier l'historique des scores | Historique des scores retourne avec dates et valeurs | Reussi | Scores tries par date decroissante | - | 29_scoring_history.json
UC 7 | Proxy Gateway | TC-UC7-01 | Connexion via Gateway proxy | Haute | Gateway demarre sur le port 4000 | 1. POST http://localhost:4000/auth/login 2. Verifier le routage vers le service Auth 3. Verifier la reponse | Connexion reussie via le proxy Gateway | Reussi | Gateway route correctement vers le service Auth | - | 30_gw_auth_login.json
UC 7 | Proxy Gateway | TC-UC7-02 | /auth/me via Gateway | Haute | Token JWT valide, Gateway demarre | 1. GET http://localhost:4000/auth/me avec token 2. Verifier le routage et la reponse | Profil utilisateur retourne via Gateway | Reussi | Headers de proxy correctement transmis | - | 31_gw_auth_me.json
UC 7 | Proxy Gateway | TC-UC7-03 | Sante scoring via Gateway | Moyenne | Gateway et service Scoring demarres | 1. GET http://localhost:4000/scoring/health 2. Verifier la reponse | Health check scoring accessible via Gateway | Reussi | Routage Gateway vers Scoring fonctionnel | - | 32_gw_scoring_health.json
UC 8 | Persistance en base de donnees | TC-UC8-01 | Donnees persistees apres operations CRUD | Haute | Operations CRUD effectuees sur la base | 1. Effectuer des operations CRUD via l'API 2. Verifier le comptage des enregistrements en base 3. Confirmer la persistance | Nombre d'enregistrements coherent apres les operations | Reussi | Transactions ACID respectees | - | 33_db_persistence.txt
UC 9 | Dashboard Frontend Next.js | TC-UC9-01 | Page de connexion medecin | Haute | Dashboard Next.js accessible sur http://localhost:3000 | 1. Acceder a http://localhost:3000 2. Verifier le formulaire de connexion 3. Verifier la presence des champs email et mot de passe | Formulaire de connexion affiche avec validation cote client | Reussi | Interface conforme aux maquettes Figma | - | sc_01_login_page.png
UC 9 | Dashboard Frontend Next.js | TC-UC9-02 | Dashboard principal avec 4 KPIs | Haute | Medecin connecte au dashboard | 1. Se connecter avec les identifiants du psychiatre 2. Verifier l'affichage du dashboard principal 3. Verifier les 4 indicateurs KPI | Dashboard affiche avec 4 KPIs : patients actifs, alertes, teleconsultations, score moyen | Reussi | KPIs calcules en temps reel depuis l'API | - | sc_04_dashboard_complet.png
UC 9 | Dashboard Frontend Next.js | TC-UC9-03 | Fiche patiente avec metriques vs baseline | Haute | Patient existant avec historique de donnees | 1. Cliquer sur un patient dans la liste 2. Verifier l'affichage de la fiche patiente 3. Comparer les metriques actuelles avec le baseline | Fiche patiente affichee avec comparaison metriques vs baseline | Reussi | Graphiques de tendance visibles | - | sc_05_fiche_patiente.png
UC 9 | Dashboard Frontend Next.js | TC-UC9-04 | Page notifications avec badge | Moyenne | Notifications existantes pour le psychiatre | 1. Cliquer sur l'icone de notifications 2. Verifier l'affichage des alertes 3. Verifier le badge de compteur | Liste des notifications affichee avec badge de compteur | Reussi | Alertes classees par priorite | - | sc_06_notifications.png
UC 9 | Dashboard Frontend Next.js | TC-UC9-05 | Messagerie avec messages rapides | Moyenne | Medecin connecte au dashboard | 1. Acceder a la page messagerie 2. Verifier l'affichage des conversations 3. Tester les boutons de messages rapides | Messagerie fonctionnelle avec boutons de reponses rapides | Reussi | Messages rapides predefinis pour gain de temps | - | sc_07_messagerie.png
UC 9 | Dashboard Frontend Next.js | TC-UC9-06 | Deconnexion et redirection vers login | Moyenne | Medecin connecte au dashboard | 1. Cliquer sur le bouton de deconnexion 2. Verifier la suppression des tokens 3. Verifier la redirection vers la page de connexion | Tokens supprimes et redirection vers /login | Reussi | Session completement nettoyee | - | sc_08_deconnexion.png
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-01 | Ecran de login de l'application mobile | Haute | Preview mobile accessible, backend demarre | 1. Ouvrir l'application mobile 2. Verifier la presence du formulaire de connexion 3. Verifier les champs email et mot de passe | Formulaire de login affiche avec logo Mood-IoT et champs de saisie | Reussi | Interface conforme aux specifications | - | sc_mob_01_login.png
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-02 | Connexion patient avec JWT (spinner) | Haute | Identifiants patient valides (sophie.dupont@email.fr) | 1. Saisir email et mot de passe du patient 2. Cliquer sur SE CONNECTER 3. Verifier le spinner de chargement 4. Verifier la requete POST /auth/login dans la console | Spinner affiche, requete HTTP envoyee, token JWT recu | Reussi | Token JWT stocke en memoire pour les requetes suivantes | - | sc_mob_02_login_loading.png
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-03 | Accueil patient apres authentification | Haute | Patient authentifie | 1. Verifier l'ecran d'accueil apres login 2. Verifier le message de bienvenue avec le nom du patient 3. Verifier les statistiques vides avant synchronisation | Ecran principal affiche avec 'Bonjour, Sophie' et stats a '--' | Reussi | Nom du patient recupere depuis la reponse du backend | - | sc_mob_03_accueil.png
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-04 | Synchronisation automatique Health Connect | Haute | Patient connecte, Health Connect avec donnees | 1. Observer la synchronisation automatique apres login 2. Verifier la lecture Health Connect (Steps, HeartRate, SleepSession) 3. Verifier le spinner de synchronisation | Lecture automatique des capteurs et envoi au backend lance | Reussi | Sync automatique 1 seconde apres le login | - | sc_mob_04_sync_loading.png
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-05 | Donnees synchronisees avec succes (badge vert) | Haute | Synchronisation en cours | 1. Attendre la fin de la synchronisation 2. Verifier le badge vert 'Synchronise a HH:MM' 3. Verifier les valeurs PAS, BPM, SOMMEIL affichees 4. Verifier la reponse du serveur dans la console | Badge vert, donnees affichees, reponse upserted:true dans la console | Reussi | Console affiche le payload envoye et la reponse du serveur | - | sc_mob_05_sync_ok.png
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-06 | Re-synchronisation UPSERT (pas de doublon) | Haute | Premiere synchronisation effectuee | 1. Cliquer sur SYNCHRONISER une deuxieme fois 2. Verifier que les nouvelles donnees sont envoyees 3. Verifier dans la console que l'UPSERT met a jour sans creer de doublon | Donnees mises a jour, une seule ligne par (patient_id, date) en BD | Reussi | UPSERT ON CONFLICT (patient_id, date) DO UPDATE | - | sc_mob_06_resync.png
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-07 | Verification donnees dans PostgreSQL | Haute | Synchronisation effectuee | 1. Executer SELECT sur daily_aggregates pour le patient 2. Verifier heart_rate_avg, step_count, sleep_duration_min 3. Verifier source_platform = android_health_connect 4. Verifier synced_at horodate | Donnees presentes dans PostgreSQL avec tous les champs remplis | Reussi | Champ source_platform permet de distinguer Android vs iOS | - | sc_mob_07_db_check.txt
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-08 | Batch sync de 3 jours offline | Haute | Token JWT valide, endpoint batch disponible | 1. POST /patients/{id}/health-data/batch avec 3 jours de donnees 2. Verifier la reponse synced_count = 3 3. Verifier les 3 enregistrements en BD | 3 jours synchronises en une seule requete, reponse synced_count:3 | Reussi | Simule un patient qui n'a pas ouvert l'app pendant 3 jours | - | sc_mob_08_batch_api.json
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-09 | Verification batch dans PostgreSQL | Haute | Batch sync effectue | 1. SELECT COUNT(*) FROM daily_aggregates pour le patient 2. Verifier que tous les jours sont presents 3. Verifier l'absence de doublons | 7 enregistrements uniques dans daily_aggregates | Reussi | Chaque jour = une seule ligne grace a l'UPSERT | - | sc_mob_09_db_batch.txt
UC 10 | App Mobile Health Connect | TC-UC10-10 | Deconnexion de l'application mobile | Moyenne | Patient connecte | 1. Cliquer sur Deconnexion 2. Verifier la suppression du token JWT 3. Verifier le retour a l'ecran de login | Token supprime, retour a l'ecran de connexion | Reussi | Aucune donnee sensible accessible apres deconnexion | - | sc_mob_10_logout.png

## Avancement FINAL
AVANCEMENT DES TESTS FONCTIONNELS - MOOD-IOT
Total des cas de test | 52
Cas de test reussis | 52
Cas de test echoues | 0
Cas de test en attente | 0
Pourcentage d'avancement general | 100%
Ventilation par cas d'utilisation
Cas d'utilisation | Segment | Total cas | Reussis | Echoues | Taux de reussite
UC 1 | Infrastructure et Deploiement | 3 | 3 | 0 | 100%
UC 2 | Verifications de sante | 6 | 6 | 0 | 100%
UC 3 | Authentification et Sessions | 13 | 13 | 0 | 100%
UC 4 | Service Patient (PostgreSQL) | 7 | 7 | 0 | 100%
UC 5 | Service Teleconsultation (PostgreSQL) | 2 | 2 | 0 | 100%
UC 6 | Service Scoring | 1 | 1 | 0 | 100%
UC 7 | Proxy Gateway | 3 | 3 | 0 | 100%
UC 8 | Persistance en base de donnees | 1 | 1 | 0 | 100%
UC 9 | Dashboard Frontend Next.js | 6 | 6 | 0 | 100%
UC 10 | App Mobile Health Connect | 10 | 10 | 0 | 100%
TOTAL GENERAL |  | 52 | 52 | 0 | 100%

## Evidences
EVIDENCES DES TESTS FONCTIONNELS - MOOD-IOT
Numero de Cas | Nom du cas de test | Fichier(s) d'evidence
TC-UC1-01 | Verification du demarrage des 10 conteneurs Docker | 01_docker_ps.txt
TC-UC1-02 | PostgreSQL avec 17 tables et donnees initiales | 02_db_tables.txt
TC-UC1-03 | Redis connecte et operationnel | 01_docker_ps.txt
TC-UC2-01 | Health check Gateway agrege | 03_gateway_health.json
TC-UC2-02 | Health check direct service Auth | 04_auth_health.json
TC-UC2-03 | Health check direct service Patient | 05_patient_health.json
TC-UC2-04 | Health check direct service Scoring | 06_scoring_health.json
TC-UC2-05 | Health check direct service Notification | 07_notif_health.json
TC-UC2-06 | Health check direct service Teleconsultation | 08_teleconsult_health.json
TC-UC3-01 | Connexion reussie psychiatre (JWT) | 09_auth_login_psychiatre.json, sc_03_dashboard_apres_login.png
TC-UC3-02 | Connexion reussie patient Sophie | 10_auth_login_patient.json
TC-UC3-03 | Connexion mot de passe incorrect - erreur 401 | 11_auth_login_wrong.json, sc_02_login_erreur.png
TC-UC3-04 | GET /auth/me psychiatre | 12_auth_me_psychiatre.json
TC-UC3-05 | GET /auth/me patient | 13_auth_me_patient.json
TC-UC3-06 | GET /auth/me sans token - erreur 403 | 14_auth_me_notoken.json
TC-UC3-07 | Rafraichissement du token JWT | 15_auth_refresh.json
TC-UC3-08 | Configuration MFA TOTP | 16_auth_mfa_setup.json
TC-UC3-09 | Inscription nouvel utilisateur | 17_auth_register.json
TC-UC3-10 | Inscription email duplique - erreur 409 | 18_auth_register_dup.json
TC-UC3-11 | Deconnexion invalide le token | 19_auth_logout.json, sc_08_deconnexion.png
TC-UC3-12 | Stockage token JWT dans localStorage | Verification manuelle : mood_token, mood_refresh, mood_user presents dans localStorage
TC-UC3-13 | Page de connexion du dashboard | sc_01_login_page.png
TC-UC4-01 | Lister 4 patients depuis PostgreSQL | 20_patient_list.json
TC-UC4-02 | Obtenir patient par UUID | 21_patient_get.json
TC-UC4-03 | Soumission PHQ-9 et calcul severite | 22_patient_mood_phq9.json
TC-UC4-04 | Sync donnees sante Health Connect (UPSERT) | 23_patient_healthdata.json
TC-UC4-05 | Sync batch donnees sante (2 jours) | 24_patient_batch.json
TC-UC4-06 | Plateforme invalide - erreur 422 | 25_patient_invalid_platform.json
TC-UC4-07 | Consulter consentements PostgreSQL | 26_patient_consents.json
TC-UC5-01 | Creer session teleconsultation avec Jitsi | 27_teleconsult_create.json
TC-UC5-02 | Lister sessions teleconsultation | 28_teleconsult_list.json
TC-UC6-01 | Historique des scores d'un patient | 29_scoring_history.json
TC-UC7-01 | Connexion via Gateway proxy | 30_gw_auth_login.json
TC-UC7-02 | /auth/me via Gateway | 31_gw_auth_me.json
TC-UC7-03 | Sante scoring via Gateway | 32_gw_scoring_health.json
TC-UC8-01 | Donnees persistees apres operations CRUD | 33_db_persistence.txt
TC-UC9-01 | Page de connexion medecin | sc_01_login_page.png
TC-UC9-02 | Dashboard principal avec 4 KPIs | sc_04_dashboard_complet.png
TC-UC9-03 | Fiche patiente avec metriques vs baseline | sc_05_fiche_patiente.png
TC-UC9-04 | Page notifications avec badge | sc_06_notifications.png
TC-UC9-05 | Messagerie avec messages rapides | sc_07_messagerie.png
TC-UC9-06 | Deconnexion et redirection vers login | sc_08_deconnexion.png
TC-UC10-01 | Ecran de login de l'application mobile | sc_mob_01_login.png
TC-UC10-02 | Connexion patient avec JWT (spinner) | sc_mob_02_login_loading.png
TC-UC10-03 | Accueil patient apres authentification | sc_mob_03_accueil.png
TC-UC10-04 | Synchronisation automatique Health Connect | sc_mob_04_sync_loading.png
TC-UC10-05 | Donnees synchronisees avec succes (badge vert) | sc_mob_05_sync_ok.png
TC-UC10-06 | Re-synchronisation UPSERT (pas de doublon) | sc_mob_06_resync.png
TC-UC10-07 | Verification donnees dans PostgreSQL | sc_mob_07_db_check.txt
TC-UC10-08 | Batch sync de 3 jours offline | sc_mob_08_batch_api.json
TC-UC10-09 | Verification batch dans PostgreSQL | sc_mob_09_db_batch.txt
TC-UC10-10 | Deconnexion de l'application mobile | sc_mob_10_logout.png